## IEEE 29148 BRD Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items
1. Document & Business Overview | Business Purpose & Drivers | Does the BRD clearly articulate the core business problem, opportunity, or strategic drivers behind the project? | Done | Đạt. §3.4–3.6 nêu rõ vấn đề (tổng hợp thủ công từ nhiều PDF), nguyên nhân gốc và động lực; §4 liên kết với BO-001..BO-004. Lưu ý: tác động chưa được định lượng (giờ/tuần, số người) → OQ-001.
| Business Objectives & Success Metrics | Are key performance indicators (KPIs), ROI expectations, and measurable business success criteria explicitly defined? | In Progress | Chưa đạt. Đã có MET-001..MET-005 với định nghĩa, công thức, nguồn dữ liệu, owner, tần suất (§4.1). Thiếu: baseline và target cho mọi BO (OQ-001, OQ-002, OQ-005, OQ-010); chưa có kỳ vọng ROI / phân tích chi phí–lợi ích (OQ-011). Action: chạy time study + workshop với sponsor để chốt target.
| Scope & Boundaries | Are the project in-scope items, explicit out-of-scope items, and operational boundaries unambiguously detailed? | Done | Đạt. §5 có In scope, Out of scope (kèm lý do), Deferred (OCR, phân quyền theo tài liệu, đồng bộ DMS, versioning) và Boundaries (điểm bắt đầu/kết thúc).
| Vision Statement | Is there a concise high-level vision statement aligning the project with organizational strategy according to IEEE 29148? | Done | Đạt. §3.1 có vision statement ngắn gọn, gắn với nhu cầu của sponsor (SRC-001). Lưu ý: chưa liên kết với chiến lược tổ chức cụ thể vì không có thông tin về tổ chức (OQ-012).
2. Stakeholder & User Analysis | Stakeholder Identification | Are all key internal and external stakeholders, business sponsors, and user classes fully identified and categorized? | In Progress | Đạt một phần. §6.1 có STK-001..STK-007, gồm cả bên tiêu cực (STK-007) và bên có thể chặn (STK-005). Thiếu: STK-005, STK-006, STK-007 còn [Unverified]; chưa liệt kê bên ngoài: đối tác sở hữu tài liệu (chủ thể NDA) và nhà cung cấp AI; chưa có tên người (OQ-012).
| User Personas & Profile Characteristics | Are target user profiles, business roles, operational contexts, and domain experience levels adequately specified? | In Progress | Đạt một phần. Có vai trò và kịch bản sử dụng (§5.5) nhưng chưa có persona/hồ sơ người dùng: tần suất sử dụng, mức độ quen thuộc với AI, loại câu hỏi điển hình, thiết bị, ngôn ngữ làm việc. Action: phỏng vấn 3–5 nhân viên BD (OQ-017) và bổ sung mục persona vào §6.
| Business Constraints | Are organizational, financial, regulatory, time-to-market, and strategic business constraints documented? | In Progress | Đạt một phần. §9 có CON-001..CON-006 (web, PDF, MVP, AI chat, bảo mật/NDA, dữ liệu cá nhân). Thiếu: ngân sách và time-to-market (OQ-011); CON-005, CON-006 còn [Unverified], chờ OQ-005, OQ-019.
3. Business Process & Operational Concept | Current State ('As-Is') Workflow | Is the existing business workflow/process documented to provide context for the proposed changes? | In Progress | Đạt một phần. §3.2 có sơ đồ As-Is (Mermaid) nhưng được suy luận từ SRC-001, chưa xác nhận qua phỏng vấn/quan sát người dùng. Action: xác nhận quy trình thực tế (OQ-017), hạn 2026-11-03.
| Target State ('To-Be') Workflow | Is the proposed business process model clearly illustrated, highlighting improvements, automation, or structural changes? | Done | Đạt. §3.3 có sơ đồ To-Be (Mermaid) và nêu rõ cải tiến so với As-Is: bỏ bước đọc thủ công từng file, có trích dẫn để kiểm chứng, nhánh 'không tìm thấy'.
| Operational Scenario & Use Cases | Are high-level business scenarios and primary business use cases described from the end-user/business perspective? | Done | Đạt. §5.5 có 6 kịch bản nghiệp vụ từ góc nhìn người dùng (đưa tài liệu vào, hỏi đơn/đa tài liệu, không có đáp án, kiểm chứng, xem thống kê), mỗi kịch bản map tới BR.
4. Business & High-Level Functional Requirements | Singularity & Clarity | Is each business requirement written as a single, unambiguous statement using standardized IEEE wording (e.g., 'The system shall...')? | Done | Đạt. 25 BR dùng cú pháp shall (Must) / should (Should, Could), mỗi BR có ID duy nhất. Đã sửa (v0.2): tách BR-021 thành BR-021 (người dùng hoạt động) và BR-025 (số câu hỏi). Còn lại: BR-020 sẽ được viết lại cụ thể hơn sau khi có OQ-005.
| Completeness & Implementation-Free | Are business requirements complete and stated purely in terms of business capabilities rather than technical design/implementation details? | In Progress | Implementation-free: đạt (RAG, mô hình AI, vector DB được chuyển sang PRD/SAD; CON-001/CON-004 là ràng buộc do sponsor đặt). Đã sửa (v0.2): thêm BR-024 (riêng tư hội thoại) và bỏ điều kiện đó khỏi AC-016; AC-012 dùng ngưỡng [TBD: OQ-010] thay cho '≥ 8/10' không có nguồn. Còn lại: ngưỡng [TBD] ở BR-014, BR-015, BR-016, BR-023 và AC-001, AC-008..AC-010, AC-012..AC-015, AC-020, AC-023.
| Traceability & Rationale | Does each requirement include a clear business justification/rationale and a unique identifier for downstream requirements tracing? | Done | Đạt. Mọi BR có rationale và nguồn BO/SN; ma trận §11.1 phủ 25/25 BR, không có BR mồ côi; mỗi BR có AC và phương pháp kiểm chứng. Lưu ý: SN-009, SN-010 không có BR (có chủ đích, giải thích tại §11.2); cột PRD/SRS còn [TBD], sẽ điền ở giai đoạn PRD.
| Feasibility & Realism | Are all business requirements achievable within the known business context, operational constraints, and technology capability? | In Progress | Đạt một phần. Các BR khả thi về mặt nghiệp vụ, nhưng khả thi tổng thể phụ thuộc OQ-005 (có được dùng AI bên ngoài không — ASM-005, tác động rất cao), OQ-019 (dữ liệu cá nhân) và OQ-011 (ngân sách/thời gian). Action: chốt các câu hỏi này trước khi baseline; BR-015 cần ngưỡng thực tế sau khi thử trên bộ tài liệu mẫu (DEP-002).
5. Business Quality & Non-Functional Attributes | Compliance & Regulatory Standards | Are legal, regulatory, compliance, data privacy (e.g., GDPR, HIPAA), and auditability requirements fully identified? | In Progress | Đạt một phần. Có BR-020, CON-005, BRU-004. Đã sửa (v0.2): thêm CON-006 (tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, ví dụ Nghị định 13/2023/NĐ-CP), OQ-019, REF-PDP, thuật ngữ 'Dữ liệu cá nhân'. Còn lại: chờ Pháp chế trả lời OQ-019 và Bảo mật thông tin trả lời OQ-005; chính sách lưu trữ/xoá chờ OQ-013.
| Business Continuity & Availability | Are business impact expectations for system downtime, recovery time objectives (RTO), and availability targets defined? | In Progress | Chưa đạt. BR-023 có cấu trúc nhưng khung giờ và tỷ lệ sẵn sàng là [TBD: OQ-014]; chưa có RTO/RPO và tác động nghiệp vụ khi ngừng hoạt động. Action: Business owner xác định khung giờ, tỷ lệ sẵn sàng và thời gian khôi phục chấp nhận được (OQ-014).
| Security & Business Policy Constraints | Are high-level security, access control guidelines, and business policy enforcement rules established? | In Progress | Đạt một phần. Có BR-018 (chỉ người được cấp quyền), BR-019 (nhật ký đưa vào/gỡ), BR-024 (riêng tư hội thoại, thêm ở v0.2), BRU-003, BRU-004, BRU-005. Còn lại: phân quyền theo tài liệu chờ OQ-008; nguồn xác thực chờ OQ-016 / DEP-004; mức phân loại bảo mật trong BRU-004 chờ OQ-005.
6. Assumptions, Dependencies & Risks | Business Assumptions | Are all critical underlying business assumptions, facts, and expectations explicitly stated? | Done | Đạt. §10 có ASM-001..ASM-006, mỗi giả định có tác động nếu sai, owner, cách xác nhận và hạn; ASM-005 được đánh dấu tác động rất cao.
| Dependencies & Constraints | Are interdependencies with other business initiatives, third-party services, legacy systems, or vendor deliveries mapped? | Done | Đạt. §10 có DEP-001..DEP-006. Đã sửa (v0.2): thêm DEP-005 (kho tài liệu hiện có và sáng kiến liền kề) và DEP-006 (điều khoản dữ liệu, SLA của nhà cung cấp AI), kèm OQ-020. Lưu ý: nội dung DEP-005 cần IT xác nhận qua OQ-020.
| Business Risks & Mitigation | Are major business risks identified along with potential mitigation strategies and contingency plans? | Done | Đạt. §10 có RSK-001..RSK-007 dạng nguyên nhân → sự kiện → hệ quả, kèm mức độ và owner. Đã sửa (v0.2): mỗi rủi ro có cả biện pháp giảm thiểu và kế hoạch dự phòng, ví dụ RSK-002 có ba phương án khi không được dùng AI bên ngoài, RSK-001 nêu cách xử lý khi BR-015 không đạt.